# 语言文化学院新一轮本科教育教学

# 审核评估迎评工作方案

为切实做好2024年本科教育教学审核评估的各项工作，根据学校《关于印发<西北农林科技大学新一轮本科教育教学审核评估迎评工作方案>的通知》（校教发〔2022〕331 号）要求及总体部署，结合学院实际，特制订本实施方案。

一、组织领导

学院成立本科教育教学审核评估工作组，全面负责学院本科教学审核评估工作。

组  长：李万强

副组长：王宝平、滕艳萍、殷延军、田志强

成员：各系（室）负责人，学院督导组成员，党政综合办公室、语言教学实验中心全体成员

主要职责：负责本单位审核评估工作的组织实施，落实学校的各项审核评估工作，做好本院师生员工动员及审核评估宣传工作；抽调专门人员，专职做好包括自评自查、专业建设、课程建设、数据填报等与审核评估相关的工作，列出问题清单，制定整改建设方案；撰写学院整改建设报告，整理学院教学档案及评估支撑材料。

二、工作安排及主要任务

（一）宣传及动员部署阶段（2022年11月-2023年2月）

1.成立审核评估工作组，制定学院评估工作实施方案；

2.召开审核评估工作动员大会，部署学院审核评估相关工作；

3.组织学习研读学校关于新一轮本科教育教学审核评估实施方案内涵和要求，参加学校有关学习培训，提升对评估方案的理解和认识。

负责人：李万强

成员：王宝平、滕艳萍、殷延军、田志强、各系（室）负责人，学院督导组成员，党政综合办公室、语言教学实验中心全体成员

（二）自查自建阶段（2023年3月-2023年8月）

1.全面总结学院本科教育教学改革成效，逐项落实上一轮审核评估专家反馈的问题；

2.梳理学院教育教学规章制度；

3.召开专业各系室主任、基层教学组织负责人会议。举办部分教师、学生座谈会，明确学院办学定位和人才培养目标。制定学院本科教育教学审核评估工作任务清单；

4.按照工作任务清单，各部门、人员整理各类电子材料；

5.对照学院自评指标体系，对学院的办学定位、师资队伍、专业建设、课程体系、教材建设、教学管理、实践教学、创新创业、招生就业、学生发展、质量保障等本科教育教学关键环节开展自评，列出问题清单，开展自查自建，形成学院专题报告。

负责人：王宝平

成员：李万强、滕艳萍、殷延军、田志强、各系（室）负责人，党政综合办公室、语言教学实验中心全体成员

（三）自评整改阶段（2023年9月-2023年12月）

1.对照评估要求，成立工作专班，全面开展自评整改工作；

2.按照审核评估状态数据库填报要求，按时高质量完成有关数据的网上填报工作；

3.形成学院自评报告，梳理与学院审核评估相关的电子、文字、数据、案例等支撑材料，做好相关佐证材料准备；

4.根据整改清单，制定学院审核评估自查整改方案，全面整改建设。

负责人：李万强

成员：王宝平、滕艳萍、殷延军、田志强、各系（室）负责人，党政综合办公室、语言教学实验中心全体成员

（四）进校准备阶段（2024.01-专家入校）

1.进一步完善学院自评专题报告及相关支撑材料，准备专家现场考察材料，做好支撑材料数字化建设；

2.制定迎接专家考察工作方案，加强学院相关人员培训，进一步明确职责分工；

3.协助做好在校生学习体验问卷调查、教师教学体验问卷调查、毕业生问卷调查和用人单位问卷调查；

4.做好专家线上评估和现场考察期间各项保障准备工作。

负责人：李万强

成员：王宝平、滕艳萍、殷延军、田志强、各系（室）负责人，学院督导组成员，党政综合办公室、语言教学实验中心全体成员

三、相关要求

1.高度重视，加强领导。新一轮审核评估全面对接新时代教育评价、教育督导体制机制改革要求，既是对学院近年来本科教育教学工作的全面检验，也是总结经验、查找问题的重要契机，评估结果将供“双一流”建设成效评价、学科评估共享使用。各相关部门和各基层教学单位要高度重视，充分调动老师们参与建设改革的积极性、主动性，以良好的精神风貌迎接教育部的审核评估，促进学院本科教育教学工作再上新台阶。

2.统一思想，把握重点。新一轮审核评估主要目的是以评促建、以评促改、以评促发展，推动高校完善本科教育教学质量保障体系，构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化。全体师生要认真学习教育部新一轮审核评估实施方案，深刻领会新一轮审核评估在导向、内涵、类型、方法、功能等方面的新变化，以积极的心态投入评估工作中，在评估中不断整改、提高和促进自身工作，确保评估建设取得实效。

3.加强协作，统筹推进。评估工作任务艰巨，内容涉及全院各个单位，院内各部门要要以高度的责任感和使命感，加强协作，树立全院一盘棋的思想，互相支持，密切配合，保障学院本科教育教学审核评估工作有序推进。

4.以评促建，重在建设。各系（室）要以新一轮审核评估为契机，按照审核评估指标体系，客观评估学院本科教育教学现状，真实总结成绩，全面查找问题，提出整改建设方案，以评促建。要立足当下，着眼长远，以攻坚克难的精神和勇气，扎扎实实从根本上解决一些长期制约本科教育教学质量的突出问题，有效建立教学质量持续改进的良性循环体系，全面提升本科教育教学质量，努力培养担当民族复兴大任、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。