西北农林科技大学外语系

教育教学思想大讨论活动实施方案

根据学校关于开展教育思想大讨论的工作部署和文件精神，联系外语系实际，特制定本实施方案。

- 指导思想

遵循教育教学规律，全面落实科学发展观，坚持通识教育与专业教育的有效结合，坚持产学研紧密结合特色，创新人才培养模式，将“学思结合，知行统一，因材施教”落实到教学全过程。

- 活动目的和意义

通过教育思想大讨论活动（以下简称为“大讨论活动”），进一步更新教育教学思想观念，明确外语系的办学指导思想、办学定位和办学特色，牢固树立教学工作的中心地位、教学质量的首要地位、教学投入的优先地位和教学改革的核心地位。

通过大讨论活动，总结本科教育教学的实践与经验，学习探索新的人才培养模式，进一步强化本科教育质量意识，深化教育教学改革，加强规范化管理，全面提升办学水平。

通过大讨论活动，查找教育思想观念和学科建设、专业建设、教学管理、人才培养、师资队伍建设、教学保障等方面存在的问题和差距，提出解决问题的思路、建议和措施，把大讨论活动与实际工作有机结合起来。

通过大讨论活动，营造一个团结和谐、拼搏向上、共谋发展的良好氛围。以大讨论活动为契机，增强广大教职员工的忧患意识和责任意识，进一步统一思想、凝聚人心、振奋精神、鼓舞士气，全面促进外语系教学、科研和管理水平的提高。

三、组织领导

1.成立外语系教育教学思想大讨论活动领导小组

组  长：李安民  窦  琴

副组长：王小平  田志强

成  员：贺新全  王宝平  杨晓峰  殷延军  王  昕

黄海斌  庞  瑛  路伟伟  曲  斌  刘刚进

邹宇锋  丁向东  陈  毅  顾  荣  史晓琴

秘  书：庞  瑛  路伟伟

领导小组的职责是：

（1）研究制定活动实施方案，并负责领导实施和保障落实。

（2）统筹安排和组织协调大讨论活动整体工作。

（3）研究、出台大讨论活动相关文件。

秘书的职责是：

（1）做好大讨论情况各项记录，及时宣传报道活动进展和成果。

（2）起草、整理、汇编有关文件和学习材料。

（3）在活动期间至少提交一篇活动总结或反映研讨成果的论文，在校报或校园网专题报道。

2.成立外语系教育教学思想大讨论活动工作小组

（1）第一工作小组

组  长：田志强

成  员：贺新全  王宝平  杨晓峰  邹宇锋

丁向东  陈  毅  罗建忠

秘  书：王宝平

职责：负责本科教学教师大讨论活动工作。

（2）第二工作小组

组  长：窦  琴

成  员：李丽霞  殷延军  顾  荣

秘  书：殷延军

职责：负责研究生教学教师大讨论活动工作。

（3）第三工作小组

组  长：李安民

成  员：黄海斌  王  昕  曲  斌  庞  瑛   路伟伟

秘  书：路伟伟

职责：负责管理、实验人员大讨论活动工作。

（4）第四工作小组

组  长：王小平

成  员：全体辅导员、班主任、学生党支部书记、学生班班长

秘  书：刘刚进

负  责：负责本科生、研究生大讨论活动工作。

四、活动目标

通过开展教育思想大讨论活动，达到以下目标：

1.学习借鉴国内外本科教育教学的先进成果，更新教育观念，适应社会、经济和现代农业科技发展对本科人才培养的要求，按照因材施教、分类培养的理念，进一步明确英语专业的培养目标和办学思路。
　　2.认真总结08版培养方案实施以来，在人才培养模式改革方面取得的成绩与存在问题，按照“学思结合，知行统一”的要求，理清英语专业课程体系、教学内容改革的思路。

3.提高对实践育人重要性的认识，通过对“以专业教育为平台，全面提升本科生分析问题、解决问题和科学思维能力”的讨论，明确强化英语专业实践教学的思路。

4.明确大力推进大学英语教学再上新台阶的思路。

五、主要方式
　　1.邀请知名专家作专题辅导报告，组织全体教职工和学生深入开展学习、讨论。

2.组织外语教育思想交流会、外语教育教学经验交流会，及时交流教育思想大讨论体会与先进经验。

3.开办外语教学管理论坛、教师论坛、学生论坛等形式的交流研讨，深入交流外语教育教学思想，统一认识。

六、日程安排

1．启动与宣传阶段（2012年4月8日-20日）：学习文件精神，研究制定大讨论活动实施方案，召开外语系教育思想大讨论活动启动会。

2．各工作小组交流研讨阶段（2012年4月21日--5月15日）：各工作小组组织本小组学习、讨论。

3. 系级交流研讨（2012年5月16日--6月20日）：各工作小组的研讨成果在系上进行交流。

4. 总结阶段（2012年6月20--6月30日）：全面总结外语系大讨论活动，形成外语系教育思想大讨论论文，上交领导小组办公室（教务处）。

七、活动要求

1.全体师生要高度重视本次教育思想大讨论活动，提高对开展大讨论活动必要性的认识，深刻认识大讨论活动的重要意义，积极参加大讨论的各项活动，党员、干部要率先表率，积极发挥模范带头作用。

2.各工作小组要紧密结合师生学习工作实际，认真扎实组织好教育思想大讨论各项工作，严格考勤，做到大讨论活动的时间、内容、人员、效果四落实，确保人人参与，全员讨论，突出重点，务求实效。

3.各工作小组在活动期间要指定专人记录讨论情况，及时在系网站报道活动进展。

4.各工作小组在活动期间至少提交1篇活动总结或研讨成果的论文。

5.要充分利用校园网、系网站、宣传栏等舆论阵地加强对大讨论活动的宣传，及时反映大讨论动态，及时交流大讨论成果和经验，营造浓厚的活动氛围。

外语系党委   外语系

2012年4月18日